## 组号 11
项目名称 | 图书管理系统
总体功能 | –a、管理员（图书信息的录入，修改，查询，删除和修改） –b、图书（图书信息的完善和检索） –c、读者（读者信息录入，借阅图书和修改密码）
组长 | 邬涵
技术选型和框架 | Servlet、JSP、Java
姓名 | 学号 | 班级 | 任务： | 进度 | 总体进度
邬涵 | 202011060098 | 计科201 | 1. 全部用户信息的增 删改查功能的实现 | 100% | 100%
高欣阳 | 202011060102 | 计科201 | 2.全部图书信息的增删改查功能的实现 | 100%
刘嘉璇 | 202011060097 | 计科201 | 3.图书的借阅 | 100%
郑方达 | 202011060100 | 计科201 | 4.图书借阅历史功能实现 | 100%

## 邬涵
注意： 1. 存在这种情况，多个任务可能在同一天完成，所以，下面的工作日志，可以根据实际情况，在多个不同的任务中填写相同的内容
姓名 | 邬涵
任务1： | 实现方案 （可以根据具体实现随时修改） | 实训日期 | 计划完成的工作 | 已完成的工作 | 未完成的工作 | 遇到的问题 | 学到的技巧 | 完成百分比 | 明日计划
登录界面设计 | 1. 登入图书管理系统 2. 优化代码 | 2022-12-20 | 1.LoginServlet.java的设计 | 账号设计 | 密码设计 | 无 | 将aid存入session中 | 20% | 1..LoginServlet.java的设计，密码的正则验证
|  | 2022-12-21 | 1..LoginServlet.java的设计，密码的正则验证 | 对账号和密码进行判断 | 无 | 无 | 根据status的值来判断是管理员，还是读者，status=1为读者 | 50% | index.jsp的设计
|  | 2022-12-22 | index.jsp的设计 | 账号的验证 账号的注册 | 无 | 无 | 1. 判断语句的嵌套使用 | 10% | 登录密码的验证
|  | 2022-12-23 | 登录密码的验证 | 密码的验证 | 无 | 无 | 1. 掌握登录密码的验证方法 | 80% | 1.管理员书籍增加功能的实现
任务2： | 实现方案 （可以根据具体实现随时修改） | 实训日期 | 计划完成的工作 | 已完成的工作 | 未完成的工作 | 遇到的问题 | 学到的技巧 | 完成百分比 | 明日计划
图书信息增删改查 | 1. 用户信息的增删改查 2. 主页面的排版 3.调试是否正常运行 | 2022-12-23 | 1.管理员用户增加功能的实现 | 1.获取要添加的读者信息2.调用函数添加读者信息 | 无 | 1.添加中文对象显示乱码 | 1. 通过对连接池实现对数据库信息增加 | 20% | 1.管理员用户删除功能的实现
|  | 2022-12-24 | 1.管理员用户删除功能的实现 | 删除用户的信息，根据传入的aid作为条件 | 无 | 无 | 管理系统接口删除用户方法 | 50% | 1.管理员修改用户信息功能的实现
|  | 2022-12-25 | 1.管理员用户信息修改功能的实现 | 1.修改功能 | 无 | 无 | 管理系统接口修改用户方法 | 80% | 1.admin_user.jsp的设计
|  | 2022-12-26 | 1.admin_user.jsp的设计 | 1.管理员用户信息界面设计 | 分页查询 | 无 |  | 100%

## 高欣阳
注意： 1. 存在这种情况，多个任务可能在同一天完成，所以，下面的工作日志，可以根据实际情况，在多个不同的任务中填写相同的内容
姓名 | 高欣阳
任务1： | 实现方案 （可以根据具体实现随时修改） | 实训日期 | 计划完成的工作 | 已完成的工作 | 未完成的工作 | 遇到的问题 | 学到的技巧 | 完成百分比 | 明日计划
图书管理 | 1. 管理员对图书信息进行增删改查 2. 优化代码 | 2022-12-23 | 1.管理员图书增加功能的实现 | 1.获取要添加的用户信息2.调用函数添加用户信息 | 无 | 无 | 1. 通过对连接池实现对数据库信息增加 | 20% | 1.管理员图书删除功能的实现
|  | 2022-12-24 | 1.管理员图书删除功能的实现 | 删除图书信息，根据传入的bid作为条件 | 无 | 无 | 管理系统接口删除图书方法 | 50% | 1.管理员修改图书信息功能的实现
|  | 2022-12-25 | 1.管理员图书信息修改功能的实现 | 修改图书的信息，bid作为条件 | 无 | 修改后无法正常显示部分图书信息 | 管理系统接口修改图书方法 | 80% | 1.admin_book.jsp的设计
|  | 2022-12-26 | 1.admin_book.jsp的设计 | 1.管理员图书信息界面设计 | 无 | 无 |  | 100%

## 刘嘉璇
注意： 1. 存在这种情况，多个任务可能在同一天完成，所以，下面的工作日志，可以根据实际情况，在多个不同的任务中填写相同的内容
姓名 | 刘嘉璇
任务1： | 实现方案 （可以根据具体实现随时修改） | 实训日期 | 计划完成的工作 | 已完成的工作 | 未完成的工作 | 遇到的问题 | 学到的技巧 | 完成百分比 | 明日计划
图书借阅功能 | 1. 实现用户对图书进行借阅归还操作 2. 优化代码 | 2022-12-21 | 1.BorrowServlet.java的设计 | 连接数据库 | 无 | 无 | 读取数据库信息 | 20% | 1..BookDao.java的设计
|  | 2022-12-22 | 1..BookDao.java的设计 | 1.图书借阅函数，根据传入bid图书id，adminbean当前登录用户的信息，在借阅记录数据表中新插入一条记录 | 无 | 无 | 将数据存入数据库 | 50% | 图书归还日期的设定
|  | 2022-12-23 | 图书归还日期的设定 | 还书功能的函数，根据传入的hid借阅记录id，讲status字段的值改为0，并将还书日期改变为当前日期 | 无 | 无 | 修改数据库内归还信息 | 10% | borrow.jsp的设计
|  | 2022-12-24 | borrow.jsp的设计 | 借阅信息页面设计 | 无 | 无 | form组件 | 100% | 无

## 郑方达
注意： 1. 存在这种情况，多个任务可能在同一天完成，所以，下面的工作日志，可以根据实际情况，在多个不同的任务中填写相同的内容
姓名 | 郑方达
任务1： | 实现方案 （可以根据具体实现随时修改） | 实训日期 | 计划完成的工作 | 已完成的工作 | 未完成的工作 | 遇到的问题 | 学到的技巧 | 完成百分比 | 明日计划
借阅历史信息管理 | 1. 管理员对用户的借阅信息进行查询 2. 优化代码 | 2022-12-20 | 1.HistoryBean.java的设计 | 对象映射 | 无 | 无 | 正确表达式的应用 | 20% | 1.BookDao.java的设计
|  | 2022-12-21 | 1.BookDao.java的设计 | 获取借阅记录的全部信息，传入的条件有status，aid，表示搜索正在借阅的，或者已经还书的信息，aid代表当前登录用户 | 无 | 无 | 获取数据库信息 | 50% | history.jsp的设计
|  | 2022-12-22 | history.jsp的设计 | 借阅历史页面的设计 | 无 | 无 | 1. 判断语句的嵌套使用 | 100% | 无

## 会议纪要
会议时间 | 小组主要沟通内容 | 小组共同解决的问题 | 小组没有解决的问题 | 老师针对小组内没解决的问题的指导记录
2022-12-28 | 各自完成的进度 | 成功调试代码 | 乱码问题 | 无